## Hoja1
Sprint 4 | Sample Text Studio
Iteración Actual
| Tareas | Subtarea | Sub-Subtarea | Área | Responsable | Prioridad | Horas estimadas | Horas reales | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09
| Inventario | Objeto B al salir y entrar de salas y dungeon |  | Interfaz | Carlos | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Añadir boomerang al inventario |  | Interfaz | Carlos | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Espada HUD al salir y entrar de salas |  | Interfaz | Carlos | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quitar posibilidad usar objeto con inventario |  | Interfaz | Carlos | 1 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Poner corazones vacíos |  | Interfaz | Carlos | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Espada blanca |  | Interfaz | Carlos | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Objetos | Arreglar aumento corazones |  | Interfaz | Carlos | 1 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear prefab HeartContainer |  | Programacion | David | 2 | 0.2 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Guardar partida | Guardar mapa dungeon |  | Datos | Carlos | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Overworld | Salas secretas | Variable global de tiempo de textos | Programacion | Alex | 1 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Arreglar bug sala espada (bloqueo mov) | Programacion | Alex | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Costes en las tiendas | Programacion | Alex | 2 | 0.5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Game Over | Dejar de sonar musica |  |  | David | 1 | 0.1 | 0.0833 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0.0833; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0; 2017-12-23: 0
| Dungeon | Minimapa | Desbloquear todo el minamapa con mapa |  | Carlos | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Marcar boss con brujulas |  | Carlos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prefab mapa |  | David | 2 | 0.3 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prefab Brujula |  | David | 2 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ajustar posicion puntero Minimapa |  | Carlos | 3 | 2 | 0 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0
|  | Eventos | Sala 37 llave al clearear sala |  | David | 3 | 0.3 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sala 39 llave al clearear sala |  | David | 3 | 0.1 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sala 26 llave al clearear sala |  | David | 3 | 0.1 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Poner brujula sala 27 |  | David | 3 | 0.2 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Poner bruja y espada blanca si tienes pergamino sala 18 |  | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0
|  |  | Poner mapa sala 20 |  | David | 3 | 0.2 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sala 14 al matar al stalfos de la derecha sale llave |  | David | 3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sala 8 llave al clearear sala |  | David | 3 | 0.2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Aquamentus drop heart container |  | David | 3 | 0.2 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sala 21 poner boomerang al clearear sala |  | David | 3 | 0.2 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | sala 22 poner llave |  | David | 3 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bloque especial empujable | Abrir puerta 14/15 al mover bloque especial sala 19 |  | Alex | 2 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Colocar bloque especial sala 7 |  | Alex | 2 | 0.5 | 0 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0
|  | Aquamentus sounds |  |  | David | 4 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta | Introducir spawn Keeser |  | David | 5 | 0.5 | 0 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0; 2017-12-23: 0
|  |  | Crear layout |  | Alex | 3 | 1.5 | 0 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0
|  |  | Introducir heart container |  | Alex | 5 | 0.25 | 0 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0
|  |  | Introducir fisicas |  | Alex | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada |  | Alex | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Puertas | Comprovar si estan cerradas o abiertas |  | Alex | 4 | 0.75 | 0 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0
|  |  | Guardar puertas ya abiertas |  | Alex | 4 | 0.75 | 0 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0
|  | opción mutear musica dungeon |  |  | David | 1 | 0.1 | 0.0167 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tratar de arreglar layers |  |  | Alex | 6 | 3 | 0 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0
| Complete game | Congratulations scene |  |  | Carlos | 3 | 0.75 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Arreglar aparición de objetos en inv |  |  | Carlos | 3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ranking | Visualización |  | Carlos | 3 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sistema de puntos |  | Carlos | 3 | 0.5 | 0.4 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0; 2017-12-23: 0; 2017-12-24: 0; 2017-12-25: 0.4
| Link | Boomerang |  |  | David | 2 | 2 | 1.284 | 2017-12-13: 0; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0; 2017-12-16: 0; 2017-12-17: 0; 2017-12-18: 0; 2017-12-19: 0.317; 2017-12-20: 0; 2017-12-21: 0; 2017-12-22: 0; 2017-12-23: 0.967
|  | Iniciar Link sin objetos |  |  | David | 1 | 0.5 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Reducir daño de fuego |  |  | David | 1 | 1 | 0.332 | 0 | 0 | 0.116 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mayor invulnerabilidad Link |  |  | David | 1 | 0.5 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL HORAS PARA ESTA ITERACIÓN | [5 empty] | 30.2 | 11.821 | 0 | 0.1 | 0.116 | 0.249 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 7.006 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas totales
| Horas Individuales | Estimadas | Reales | Restantes
| Carlos | 11.65 | 5.3 | 7.409 |  |  | HORAS QUE QUEDAN |  | 30.2 | 30.1 | 29.984 | 29.735 | 29.735 | 29.435 | 28.935 | 28.435 | 28.435 | 28.385 | 21.379 | 21.379 | 19.579 | 18.379 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699
| David | 7.7 | 4.241 | 5.42
| Alex | 10.85 | 2.28 | 10.85 |  |  | DIFERENCIA FINAL |  | 2017-12-13: 18.379