## Hoja1
TABLA PARA UNA ITERACIÓN
[8 empty] | 3 | Iteración Actual
| Tareas | Subtarea | Sub-Subtarea | Área | Responsable | Prioridad | Horas estimadas | 3 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28
| Inventario | Estructura datos Inventario |  | Programación | Carlos | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Despliegue/Pliegue del Inventario |  | Programación | Carlos | 2 | 0.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Navegación por inventario |  | Programación | Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Selección de Objeto B |  | Programación | Carlos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Reflejar datos de inventario en Imagenes |  | Programación | Carlos | 2 | 1 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BugFixes/Transiciones | Arreglar cambio de cámara al salir de salas secretas |  | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Animar bajada escaleras pre cambio de zona |  | Animación | David | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Insertar Pausado |  | Programación | Alex | 2 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pasar Intro Incicial FAST |  | Programación | David | 1 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Arreglar cambio de pantalla (TRANSICIÓN Y LINKPOS) |  | Programación | David | 2 | 2 | 2.003 | 0 | 0.5 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Enemigos | Implementar sistema para saber si los enemigos de una zona han muerto | - | Programación | David | 1 | 3 | 0.8833 | 0 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enemigos Overworld | Crear prefab Oktorok (Naranja y azul) | Programación | David | 2 | 4 | 4.067 | 0 | 0 | 0.5 | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab Tektite (Naranja y azul) | Programación | David | 2 | 2 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab Leever | Programación | David | 3 | 2 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab River Zora | Programación | David | 3 | 2 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab Moblin | Programación | David | 3 | 2 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Random Drop | Programación | David | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab Peahat | Programación | David | 3 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear Animación Spawn Enemigos | Animación | David | 3 | 1 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0
|  |  | Insertar enemigos Zona 2 | Programación | David | 4 | 0.3 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.616
|  |  | Insertar enemigos Zona 3 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
|  |  | Insertar enemigos Zona 4 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
|  |  | Insertar enemigos Zona 5 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667
|  |  | Insertar enemigos Zona 6 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
|  |  | Insertar enemigos Zona 7 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
|  |  | Insertar enemigos Zona 8 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
|  |  | Insertar enemigos Zona 9 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 10 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 11 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
|  |  | Insertar enemigos Zona 12 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 13 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 14 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
|  |  | Insertar enemigos Zona 15 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
|  |  | Insertar enemigos Zona 16 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
|  |  | Insertar enemigos Zona 17 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166
|  |  | Insertar enemigos Zona 18 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 19 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 20 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 21 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 22 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
|  |  | Insertar enemigos Zona 23 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 24 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
|  |  | Insertar enemigos Zona 25 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 26 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  |  | Insertar enemigos Zona 27 | Programación | David | 4 | 0.3 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
|  | Enemigos Dungeon | Crear prefab Keese | Programación | David | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab Stalfos | Programación | David | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab Gel | Programación | David | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab Goriya | Programación | David | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab trampa de hojas | Programación | David | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab Wallmaster | Programación | David | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab Aquamentus | Programación | David | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Selección de partida | Selección de perfil | Crear escena | Programación | Carlos | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar movimiento por botones | Programación | Carlos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir sonidos de movimiento por botones | SFX | Carlos | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir interacciones con botones | Programación | Carlos | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear sistema local de guardado de datos (GameOptions) |  | Programación | Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar eliminación de perfil |  | Programación | Carlos | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Creación de perfil | Crear SubPantalla de creación de perfil | Programación | Carlos | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar movimiento por botones de creacion de prefil | Programación | Carlos | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir interacciones con botones de creación de prefil | Programación | Carlos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir sonidos de movimiento por botones de creación de perfil | Programación | Carlos | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Salas secretas | Sala secreta 1 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.25 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 2 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 3 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 4 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 5 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 6 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 7 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 8 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 9 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 10 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 11 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 12 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 13 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
|  | Sala secreta 14 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
|  | Sala Secreta 15 | Animaciones | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
|  |  | Textos | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar entrada secreta (Apertura) | Programación | Alex | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Link | Programación | Alex | 1 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Limitar el movimiento por la sala | Programación | Alex | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trigger para volver al overworld | Programación | Alex | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datos de objetos / coger objeto | Programación | Alex | 2 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
| Objetos | Crear sistema para saber si los objetos de salas secretas han sido recogidos |  | Programación | Alex | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear prefab rupia (1) |  | Programación | Carlos | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear prefab rupia (5) |  | Programación | Carlos | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar rupias como grupo |  | Programación | Carlos | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar llaves como grupo |  | Programación | Carlos | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear prefab bomba |  | Programación | Carlos | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar bombas como grupo |  | Programación | Carlos | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear prefab llave |  | Programación | Carlos | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear prefab corazón (1/2) |  | Programación | David | 2 | 0.3 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear prefab corazon (1) |  | Programación | David | 2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar corazones como grupo |  | Programación | David | 3 | 0.3 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir objeto espada como cogible en sala secreta 1 |  | Programación | Alex | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | No dejar a Link atacar hasta recoger espada |  | Programación | David | 4 | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
| Dungeon | Link |  | Programación | Alex | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transiciones de camara |  | Programación | Alex | 7 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Colisiones |  | Programación | Alex | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Musica y sfx | Tema principal overworld |  | Musica | David | 5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | Sonido bajar escaleras |  | Musica | David | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sonido atacar |  | Musica | David | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sonido Lanzar espada |  | Musica | David | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sonido alcanzar enemigo |  | Musica | David | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sonido vida baja |  | Musica | David | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sonido recibir daño |  | Musica | David | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sonido bloqueo escudo |  | Musica | David | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sonido coger objeto |  | Musica | David | 7 | 0.1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sonido abrir sala secreta |  | Musica | David | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sonido bomba |  | Musica | David | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINK | Implementar coger corazón |  | Programación | Carlos | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar coger bomba |  | Programación | Carlos | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar coger llave |  | Programación | Carlos | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar coger rupia |  | Programación | Carlos | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar coger objeto (Datos) |  | Programación | Carlos | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar coger objeto (Animación) |  | Programación | David | 3 | 0.4 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar explosión de espada (Animacón Partículas) |  | Programación | David | 5 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  | Implementar coger objeto (Sonido) |  | Programación | Carlos | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar uso Objeto B |  | Programación | Carlos | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear prefab Link |  | Programación | David | 1 | 3 | 1.85 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Insertar HUD CON DATOS REALES |  | Programación | Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| TOTAL HORAS PARA ESTA ITERACIÓN | [5 empty] | 113.85 | 48.1753 | 0 | 4.0533 | 2.003 | 6.141 | 2.443 | 3.017 | 9.293 | 2.47 | 8.833 | 6.592 | 1.83 | 0 | 0 | 0
TOTALES HORAS POR DIA
|  | Estimadas | Reales | Restantes
| Horas David | 45.4 | 23.8653 | 21.5347 |  |  | HORAS QUE QUEDAN |  | 113.85 | 109.7967 | 107.7937 | 101.6527 | 99.2097 | 96.1927 | 86.8997 | 84.4297 | 75.5967 | 69.0047 | 67.1747 | 67.1747 | 67.1747 | 67.1747
| Horas Alex | 44.05 | 12.26 | 31.79
| Horas Carlos | 24.4 | 12.05 | 12.35 |  |  | DIFERENCIA FINAL |  | 2017-11-15: 65.6747