## Hoja1
Sprint 2 | Sample Text Studio
Iteración Actual
| Tareas | Subtarea | Sub-Subtarea | Área | Responsable | Prioridad | Horas estimadas | Horas reales | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14
| Menú Inicio | Crear Escena |  | Programación | David | 3 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imagen de fondo | Insertar imagen | Programación | David | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Animar imagen | Programación | David | 3 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Insertar audio fondo |  | Programación | David | 3 | 0.25 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar interacción |  | Programación | David | 3 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar transición |  | Programación | David | 3 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inventario | Implementar datos de inventario |  | Programación | Carlos | 3 | 1 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Habilitar/Deshabilitar imagen inventario |  | Programación | Alex | 4 | 0.5 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Implementar control del inventario | Moverse por inventario | Programación | Alex | 4 | 2 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  |  | Seleccionar objetos B | Programación | Alex | 4 | 2 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
| Overworld | Introducir MiniEscena 1 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 2 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 3 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 4 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 5 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 6 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 7 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 8 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 9 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 10 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 11 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 12 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 13 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 14 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 15 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 16 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 17 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 18 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 19 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 20 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 21 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 22 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 23 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 24 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 25 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 26 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 27 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 28 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 29 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 30 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 31 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 32 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 33 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 34 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 35 en json |  | Diseño | David | 1 | 0.25 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir json en escena Overworld |  | Programación | Alex | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir entrada sala secreta 1 |  | Programación | Alex | 3 | 0.5 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 2 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 3 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 4 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 5 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 6 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 7 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 8 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 9 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 10 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 11 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 12 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 13 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir entrada sala secreta 14 |  | Programación | Alex | 3 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
| Salas Secretas | Introducir escena sala secreta 1 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir escena sala secreta 2 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
|  | Introducir escena sala secreta 3 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 4 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 5 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 6 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 7 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 8 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 9 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 10 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 11 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 12 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 13 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Introducir escena sala secreta 14 |  | Diseño | Alex | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
| Dungeon 1 | Introducir MiniEscena 1 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 2 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 3 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 4 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 5 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 6 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 7 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 8 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 9 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 10 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 11 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 12 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 13 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 14 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 15 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 16 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Habilitar/Preparar Tilesets Dungeon |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Preparando Paredes/Puertas de las salas |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir MiniEscena 17 en json |  | Diseño | Carlos | 1 | 0.25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir json en escena Dungeon |  | Programación | Carlos | 2 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
| Link | Introducir animaciones | animacion andar | Animación | David | 4 | 0.25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | animación atacar | Animación | David | 4 | 0.25 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | animación recibir daño | Animación | David | 4 | 0.25 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Animación Espada |  | Animación | David | 4 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Implementar coger objeto |  | Programación | David | 3 | 1 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Implementar atacar |  | Programación | David | 3 | 0.5 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Implementar movimiento |  | Programación | David | 2 | 0.3 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar opertura inventario |  | Programación | Alex | 4 | 0.25 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
|  | Implementar uso objeto B |  | Programación | Carlos | 4 | 1 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
| Base del juego | Implementar cambio de zona |  | Programación | Alex | 2 | 0.5 | 0 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0
| Subir Resources Alex |  |  | Contenidos | Alex | 1 | 0.1 | 0.1 | 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0.1; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0
| Subir Resources David |  |  | Contenidos | David | 1 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subir Resources Carlos |  |  | Contenidos | Carlos | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL HORAS PARA ESTA ITERACIÓN | [5 empty] | 35.8 | 18.879 | 0 | 0 | 0.2 | 0.07 | 0 | 2.5 | 8.975 | 3.487 | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas totales
[7 empty] | HORAS QUE QUEDAN |  | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 35.53 | 35.53 | 33.03 | 24.055 | 20.568 | 16.921 | 16.921 | 16.921 | 16.921 | 16.921 | 16.921
[7 empty] | DIFERENCIA FINAL |  | 2017-11-01: 16.921