## Hoja1
Sprint 4 | Sample Text Studio
Iteración Actual
| Tareas | Subtarea | Sub-Subtarea | Área | Responsable | Prioridad | Horas estimadas | Horas reales | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12
| Objetos | Crear prefab llave | Overlap coger llave |  | David | 1 | 0.2 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar llaves como grupo |  |  | David | 1 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear prefab Trifuerza |  |  | David | 1 | 0.3 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uso objeto B | Poner bomba |  | Carlos | 2 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4
|  |  | Usar vela |  | David | 2 | 0.75 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Usar pocion |  | Carlos | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Musica y SFX | Introducir loop musical Dungeon |  |  | David | 2 | 0.2 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir sonido abrir puerta |  |  | David | 5 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | Introducir sonido explotar bomba |  |  | David | 5 | 0.15 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir sonido usar pocion |  |  | David | 5 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  | Introducir musica Game Over |  |  | David | 5 | 0.15 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
|  | Introducir sonido encontrar secreto |  |  | David | 5 | 0.15 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
| Dungeon | Verificar estructura salas |  |  | Alex | 1 | 2 | 8.75 | 0 | 2 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transiciones de camara |  |  | David | 2 | 1 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Link | Implementar datos comportamiento |  | David | 1 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enemigos | Crear prefab Trampa de pinchos |  | David | 3 | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementar Métodos de spawn |  | David | 4 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Crear prefab Wallmaster |  | David | 5 | 1.5 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 0
|  |  | Crear prefab Aquamentus |  | David | 3 | 1.5 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.03 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 1 |  | David | 4 | 0.4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 2 |  | David | 4 | 0.2 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 3 |  | David | 4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 4 |  | David | 4 | 0.2 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 5 |  | David | 4 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 6 |  | David | 4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 7 |  | David | 4 | 0.2 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 8 |  | David | 4 | 0.2 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 9 |  | David | 4 | 0.2 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 10 |  | David | 4 | 0.2 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 11 |  | David | 4 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 12 |  | David | 4 | 0.2 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 13 |  | David | 4 | 0.2 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Introducir spawns sala 14 |  | David | 4 | 0.2 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Arreglar saltos Tektite |  | David | 5 | 1 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.317 | 0 | 0 | 0
|  | Entradas secretas |  |  | Alex | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uso de llaves |  |  | Alex | 4 | 0.75 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
|  | Colisiones |  |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MIniMapa |  |  | Carlos | 5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2
| Overworld | Salas secretas | Textos Sala secreta 4 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.95 | 0.45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 5 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 6 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 7 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.66 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 8 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 9 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 10 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 11 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 12 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 13 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 14 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 15 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 1 |  | Alex | 2 | 0.5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 2 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 3 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 4 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 5 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 6 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 7 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 8 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 9 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 10 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 11 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 12 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 13 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 2 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 3 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 4 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 5 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 6 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 7 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 8 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 9 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 10 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 11 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 12 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 13 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 14 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0
|  |  | Apertura Sala secreta 15 |  | Alex | 2 | 0.25 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5
|  |  | Sonidos textos sala 14 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 15 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
|  |  | Crear fuente original Zelda |  | Alex | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enemigos | Introducir animación morir |  | David | 5 | 2 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0
|  | Crear entrada dungeon |  |  | David | 3 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hacer del inventario un prefab |  |  | David | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mini Mapa |  |  | Carlos | 4 | 1 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1
| Complete game | Congratulations scene |  |  | Carlos | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Arreglar aparición de objetos en inv |  |  | Carlos | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ranking | Visualización |  | Carlos | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sistema de puntos |  | Carlos | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ordenar inventario |  |  | Carlos | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Game Over | Animacion/escena |  |  | David | 1 | 1.5 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guardar |  |  | Carlos | 1 | 0.33 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Continuar |  |  | Carlos | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Continuar desde origen |  |  | Carlos | 1 | 0.33 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Guardar numero de muertes |  |  | Carlos | 3 | 0.33 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | Meme radev "return of radev" |  |  | Carlos | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL HORAS PARA ESTA ITERACIÓN | [5 empty] | 48.87 | 49.3267 | 1.95 | 3.3 | 7.15 | 3.993 | 1.5 | 1.1 | 0.03 | 2.029 | 1.6657 | 4.717 | 7.87 | 3.71 | 7.47 | 2.842
Horas totales
| Horas Individuales | Estimadas | Reales | Restantes
| Carlos | 12.27 | 11.9 | 0.37 |  |  | HORAS QUE QUEDAN |  | 46.92 | 43.62 | 36.47 | 32.477 | 30.977 | 29.877 | 29.847 | 27.818 | 26.1523 | 21.4353 | 13.5653 | 9.8553 | 2.3853 | -0.4567
| David | 18.4 | 16.2767 | 2.1233
| Alex | 16.5 | 20.9 | -4.4 |  |  | DIFERENCIA FINAL |  | 2017-11-29: -0.4567