## Hoja1
Sprint 2 | Sample Text Studio
Iteración Actual
| Tareas | Subtarea | Sub-Subtarea | Área | Responsable | Prioridad | Horas estimadas | Horas reales | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12
| Objetos | Crear prefab llave | Overlap coger llave |  | Carlos | 1 |  | 0
|  |  | Datos llave |  | Carlos | 1 |  | 0
|  | Implementar llaves como grupo |  |  | Carlos | 1 |  | 0
|  | Crear prefab Trifuerza |  |  | David | 1
|  | Uso objeto B | Poner bomba |  | Carlos | 1 |  | 0
|  |  | Usar vela |  | Carlos | 1 |  | 0
|  |  | Usar pocion |  | Carlos | 1 |  | 0
| Musica y SFX | Introducir loop musical Dungeon |  |  | David | 4 |  | 0
|  | Introducir sonido abrir puerta |  |  | David | 4 |  | 0
|  | Introducir sonido explotar bomba |  |  | David | 4 |  | 0
|  | Introducir sonido encontrar secreto |  |  | David | 4 |  | 0
| Dungeon | Verificar estructura salas |  |  | Alex | 2 | 2 | 0
|  | Transiciones de camara |  |  | David | 2 |  | 0
|  | Link | Introducir prefab |  | David | 1 |  | 0
|  |  | Implementar datos comportamiento |  | David | 1 |  | 0
|  | Enemigos | Crear prefab Trampa de pinchos |  | David | 3 |  | 0
|  |  | Crear prefab Wallmaster |  | David | 5 |  | 0
|  |  | Crear prefab Aquamentus |  | David | 3 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 1 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 2 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 3 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 4 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 5 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 6 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 7 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 8 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 9 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 10 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 11 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 12 |  | David | 4 |  | 0
|  |  | Introducir spawns sala 13 |  | David | 4 |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  | Entradas secretas |  |  | Alex | 4 | 3 | 0
|  | Uso de llaves |  |  | Carlos |  |  | 0
|  | Colisiones |  |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Link | Uso objeto B |  |  | Carlos | 1 |  | 0
|  | Implementar coger llave |  |  | Carlos | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
| Overworld | Salas secretas | Textos Sala secreta 4 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 5 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 6 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 7 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 8 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 9 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 10 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 11 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 12 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 13 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 14 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Textos Sala secreta 15 |  | Alex | 1 | 0.5 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 1 |  | Alex | 2 | 0.5 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 2 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 2 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 3 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 4 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 5 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 6 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 7 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 8 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 9 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 10 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 11 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 12 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 13 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 14 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  |  | Sonidos textos sala 15 |  | Alex | 2 | 0.25 | 0
|  | Enemigos | Introducir animación morir Oktorok |  |  | 5 |  | 0
|  |  | Introducir animación morir Leever |  |  | 5 |  | 0
|  |  | Introducir animación morir Tektite |  |  | 5 |  | 0
|  |  | Introducir animación morir River Zola |  |  | 5 |  | 0
|  |  | Introducir animación morir Moblin |  |  | 5 |  | 0
|  |  | Introducir animación morir Peahat |  |  | 5 |  | 0
0
0
0
| Complete game | congratulations scene |  |  |  | 1 |  | 0
|  | show ranking |  |  |  | 2 |  | 0
|  | ordenar inventario |  |  |  | 2 |  | 0
|  | bugs |  |  |  | 1 |  | 0
| game over | animacion/escena |  |  |  | 1 |  | 0
|  | musica |  |  |  | 4 |  | 0
|  | guardar |  |  |  | 1 |  | 0
|  | continuar |  |  |  | 1 |  | 0
|  | continuar desde origen |  |  |  | 1 |  | 0
|  | guardar numero de muertes |  |  |  | 3 |  | 0
|  | meme radef "return of radef |  |  |  | 1 |  | 0
| TOTAL HORAS PARA ESTA ITERACIÓN | [5 empty] | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas totales
[7 empty] | HORAS QUE QUEDAN |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
[7 empty] | DIFERENCIA FINAL |  | 2017-11-29: 15.5